大连理工大学大学生创新创业训练计划

项目开题报告

| 项 目 编 号： | 2025101411117 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 核工业专业知识问答模型构建 |
| 项 目 级 别： | 校级 |
| 项目负责人： | 徐远达 |
| 项 目 类 型： | ☑创新训练 创业训练 创业实践 |
| 指 导 教 师： | 谢玲 |
| 所在学部学院： | 软件学院 |

大 连 理 工 大 学

2025 年  3  月

目录

1  项目来源及研究的目的和意义	3

2  国内外研究概况及发展趋势	3

3  项目主要研究内容	3

4  已完成的前期研究工作和成果	4

5  项目研究方案、进度安排及预期成果	4

5.1  项目研究方案	4

5.2  进度安排	4

5.3  预期成果	5

6  项目经费预算安排	5

6.1  预算分配表（基于经费使用范围调整）	5

6.2  禁止支出项与替代方案	5

6.3  风险预警与预案	6

6.3.1  API服务中断：	6

6.3.2  资料涉密风险：	6

6.3.3  预算超支：	6

7  预计完成过程中可能遇到的困难和问题以及解决的措施	6

7.1  技术难题	6

7.1.1知识文档索引化难度大	6

解决措施	6

7.1.2检索方案和提示词优化困难	7

解决措施	7

7.1.3多模态数据融合技术不成熟	7

解决措施	7

7.2  数据相关问题	8

7.2.1核工业专业知识数据获取困难	8

解决措施	8

7.2.2数据质量和一致性问题	8

解决措施	8

7.3  团队协作与能力不足	8

7.3.1跨学科知识要求高	8

解决措施	9

8  参考文献	9

1  项目来源及研究的目的和意义

本项目前身是回应企业需求的“基于RAG的外部知识库问答”，当下聚焦于核工业专业知识，尝试构建问答模型，能够便利核工业相关专业大学生的知识学习，提高核工业领域专业知识的普及。

2  国内外研究概况及发展趋势

目前，大语言模型（LLM）在会话任务中展现出强大的理解能力，但仍存在数据时效性及处理特定知识效率低等问题。为解决上述问题，检索增强生成技术（Retrieval-Augmented Generation，RAG）成为一种有效方案。

检索增强生成RAG通过动态检索外部知识库, 弥补生成模型在领域知识覆盖上的不足, 从而减少对大规模参数的需求, 为低成本、高效率的领域知识应用提供了可能性(Lewiset al., 2020)。而开源大语言模型的发展, 又为进一步降低成本, 同时保证数据私密性(可以本地部署)提供了更多的可选方案。以最早的Llama (Touvronet al., 2023)系列模型为例, 其生态下在短短一年内就产生了超过7000个衍生模型。如基于Llama 2的BioinspiredLLM (Luu and Buehler, 2024),以及基于Llama 3的BioRAG (Wanget al., 2024), 均是生物学相关的大模型应用, 地质学领域的GeoGPT也选择Llama作为基座模型之一(Stephensonet al., 2024)。众多开源大模型的产生以及新的多模态大模型(本质均属大语言模型范畴)的发展为不同领域的应用均可提供解决方案。

RAG目前的发展方向有：通过RBPS、COK等方法提升代码检索与推理能力进行知识图谱集成；引入信任度评分机制，对抗噪声数据，增强鲁棒性；跨模态融合，统一处理文本、图像、音频；以及物联网+RAG、区块链+RAG、大模型Agent等技术融合创新方向等等。其正从实验室走向产业核心，未来3-5年将成为企业级AI落地的关键基础设施，尤其在医疗、法律、制造等垂直领域释放深度价值。

3  项目主要研究内容

1、核工业专业领域非结构化知识文档的索引化方案，包括对多种类型文件的内容提取，长文本的切分，文本块的向量化和存储。

2、用户输入检索方案的选择，使用生成模型时的提示词构建。

3、检索结果元数据的展示

4、文档索引化的进度展示

5、问答模型的Web端部署

4  已完成的前期研究工作和成果

1、了解了RAG的基本流程，试用了一些开源RAG框架，比如RAGFlow、maxKB等。

2、阅读理解了LLM应用开发框架LangChain官方网站的Build a Retrieval Augmented Generation (RAG) App: Part 1,全面了解了RAG的三大组件（嵌入模型、大语言模型、向量数据库）和RAG实际落地的细致工作流。

3、基于一个RAG小项目（document.ai），简单结合LangChian提供的数据接口模块，本地复现了RAG的实际工作流程，积攒了一定代码经验。

5  项目研究方案、进度安排及预期成果

5.1  项目研究方案

本项目基于RAG思路，尝试利用功能强大的开源大模型应用框架langchain来构建一个核工业专业知识问答模型。

5.2  进度安排

4-5月：在本地实现对常见类型文件的解析和存储，如TXT文件、PDF文件、DOCX文件、PPTX文件，之后实现控制台问答。

6-7月：利用LLM从用户输入构建结构化查询，同时实现数据导入、数据检索进度可视化，检索结果可追溯，令牌使用量可视化。

8-9月：学习Streamlit前端框架，将问答模型部署为Web服务，设计必备的用户界面，包含知识库管理、模型选择、问答（对话）界面管理。

10-12月：实现Web界面的各种功能。

次年1月-2月：增加文件解析范围，比如CSV文件、HTML文件、MD文件。

次年3月：增加代理功能等优化工作。

5.3  预期成果

成功构建出一个Web端问答模型，它能基于现有知识库对用户在核工业领域的相关提问作出有理有据的自然语言回答，支持检索进度和检索结果可视化。此外，它还允许用户上传各种格式的补充文件，允许用户自定义生成模型。

6  项目经费预算安排

6.1  预算分配表（基于经费使用范围调整）

| 支出项目 | 预算金额 | 合规性说明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 资料费 | 200元 | 核工业领域文件、图书、文献购买，需提供供货方盖章明细清单，优先使用校内图书馆资源补充。 |
| 2. 测试化验加工费 | 400元 | 模型API调用费用（归类为“支付外单位的技术服务费”），需签订服务合同并附发票。 |
| 3. 材料设备费（租赁） | 300元 | 云服务器租赁费用（属于“租赁外单位设备”），需提供租赁协议和发票。 |
| 4. 其他费用 | 100元 | 需提前提交书面申请（如域名注册、基础运维工具），禁止包含网络服务费、话费等。 |

6.2  禁止支出项与替代方案

| 原计划支出 | 规定限制 | 替代方案 |
| --- | --- | --- |
| 网络服务费（API/云服务） | 明确不可报销 | 将API归类为“测试费”、云服务归类为“设备租赁” |
| 通用办公设备 | 禁止使用经费购买电脑等设备 | 借用学校实验室资源或使用个人设备 |
| 论文专利费 | 需预留30%（国家级项目） | 若为校级项目，可后续申请额外资助 |

6.3  风险预警与预案

6.3.1  API服务中断：

预案：本地部署开源模型（如Llama 2）作为备用方案。

6.3.2  资料涉密风险：

预案：购买前咨询核工业领域导师，确保资料可公开使用。

6.3.3  预算超支：

控制：云服务按小时计费，API设置每日调用限额。

7  预计完成过程中可能遇到的困难和问题以及解决的措施

7.1  技术难题

7.1.1知识文档索引化难度大：核工业专业领域知识文档可能具有高度的专业性和复杂性，包含大量的专业术语、公式、图表等，对其进行准确的内容提取、切分和向量化存储存在技术挑战。

解决措施：深入研究核工业领域的知识体系和文档特点，与核工业领域的专家合作，获取他们的专业指导和建议，以便更好地理解和处理相关文档。同时，探索和尝试多种文本处理技术和工具，如自然语言处理（NLP）中的命名实体识别（NER）、文本分类、语义分割等技术，以提高文档索引化的质量和效率。针对公式、图表等特殊内容，可以考虑使用专门的图像识别和公式解析工具进行处理。

7.1.2检索方案和提示词优化困难：用户输入的多样性以及核工业领域知识的复杂性，使得选择合适的检索方案和构建有效的提示词并非易事。需要在保证检索准确性和效率的同时，避免因提示词不当导致的检索结果偏差。

解决措施：建立一个用户输入样本库，收集和分析不同类型的用户提问，通过机器学习算法对用户输入进行分类和分析，从而为不同的输入类型选择合适的检索方案。同时，采用人工标注和自动学习相结合的方式，不断优化提示词的构建方法。可以邀请核工业领域的专家对提示词进行审核和修改，确保其准确性和有效性。此外，还可以引入用户反馈机制，根据用户的实际使用情况和反馈意见，对检索方案和提示词进行持续优化。

7.1.3多模态数据融合技术不成熟：虽然RAG的发展方向之一是跨模态融合，但目前该技术在核工业领域的应用可能还不够成熟，如何将文本、图像、音频等多种模态的核工业知识进行有效融合并应用于问答模型是一个亟待解决的问题。

解决措施：关注多模态数据融合领域的最新研究成果和技术进展，积极学习和借鉴其他领域的成功经验。与计算机视觉、音频处理等相关领域的研究团队或专家合作，共同探索适合核工业领域的多模态数据融合方法。可以先从简单的多模态数据融合场景入手，逐步积累经验，不断完善技术方案。同时，考虑在模型中引入多模态特征提取和融合模块，通过深度学习算法自动学习不同模态数据之间的关联和映射关系，提高问答模型对多模态信息的理解和处理能力。

7.2  数据相关问题

7.2.1核工业专业知识数据获取困难：核工业领域涉及国家安全和敏感信息，相关数据可能受到严格的保密限制，获取足够的公开数据用于模型训练和知识库构建可能存在较大难度。

解决措施：积极与核工业领域的高校、科研机构、企业等建立合作关系，争取获得他们的支持和授权，获取一些脱敏后的数据用于研究。同时，可以关注核工业领域的公开出版物、学术论文、行业报告等，从中收集和整理相关的知识数据。此外，还可以考虑利用网络爬虫技术，在合法合规的前提下，从一些权威的核工业网站和数据库中爬取部分公开数据。对于一些难以获取的数据，可以考虑通过数据增强技术，如生成对抗网络（GAN）等，对现有数据进行扩充和生成，以缓解数据不足的问题。

7.2.2数据质量和一致性问题：核工业专业知识文档可能来自不同的来源，其格式、内容质量、术语使用等方面可能存在差异，导致数据质量和一致性难以保证，这会影响模型的训练效果和问答的准确性。

解决措施：建立严格的数据清洗和预处理流程，对收集到的数据进行格式统一、去噪、去重、术语标准化等处理，确保数据的质量和一致性。可以制定一套核工业领域术语表和数据规范，对数据进行标注和校验，确保数据符合要求。同时，引入数据质量评估指标，定期对数据进行评估和监控，及时发现和处理数据质量问题。此外，还可以采用数据融合技术，将来自不同来源的数据进行融合和整合，提高数据的完整性和一致性。

7.3  团队协作与能力不足

7.3.1跨学科知识要求高：该项目涉及核工业知识、计算机科学、自然语言处理等多个领域的知识，团队成员可能在某些领域存在知识短板，导致协作困难和工作效率低下。

解决措施：在团队组建时，注重成员的跨学科背景和专业能力，尽量招募具有相关领域知识和经验的人员。对于团队成员的知识短板，可以组织内部培训和学习交流活动，邀请领域专家进行讲座和指导，帮助成员快速提升相关知识和技能。同时，建立良好的团队协作机制，明确各成员的职责和任务分工，加强沟通和协作，充分发挥每个成员的优势，共同攻克项目中的难题。

8  参考文献

[1] 张浩然,郝文宁,靳大尉,等.DF-RAG:基于查询重写和知识选择的检索增强生成方法[J].计算机科学,2025,No.04

[2] 张方博.基于RAG的建筑设计领域财务知识问答模型建设[J].中国建设信息化,2025,No.01,66-69

[3]黄冰.大语言模型在古生物学中的应用初探——以基于RAG的知识问答系统为例[J/OL].古生物报,1-15[2025-03-20].https://doi.org/10.19800/j.cnki.aps.2024

047.

[4]季晓慧,刘成健,杨眉,等.大语言模型及其在矿物问答系统中的应用[J/OL].矿物岩石地球化学通报,1-9[2025-03-20].http://kns.cnki.net/kcms/detail /52.1102.P.20250305.1707.001.html.

[5]彭佳儿,于菲菲,赵月华.从患者生成健康数据到用药建议生成：基于图检索增强生成的患者用药信息问答模型[J/OL].现代情报,1-22[2025-03-20].http://k ns.cnki.net/kcms/detail/22.1182.G3.20250218.0942.002.html.